## Plan de Pruebas
Plan de Pruebas Generalistas
Informacion General
Cliente | Choucair Testing S.A
Tipo de Proyecto | Cambiop por mejora.
Triada | Responsable del Cliente | Didier Gutierrez
| Lider de Pruebas (TPL) | Manuel Santiago Castillo Palacio
| Responsable de Desarrollo | Desarrollador 1
Linea de Negocio (UEN) | UEN
Nombre de la Aplicación o proyecto | Choucair Academy
Contexto del Proyecto
Choucair Testing es una empresa de ingeniería de software apasionada por el éxito de nuestros clientes siendo a su vez útiles para la sociedad y el planeta, fundada por Maria Clara Choucair y tiene como objetivo aumentar la posibilidad de éxito de los modelos digitales para cumplir con la estrategia de sus clientes y los sueños de sus usuarios finales, a través del BCT. Cuenta con una plataforma llamada “CHOUCAIR ACADEMY”, en donde sus colaboradores pueden acceder a cualquier variedad de cursos para fortalecer sus conocimientos. Choucair Testing S.A.S, requiere de nuestros servicios como analistas de pruebas Generales y básicas no funcionales, para revisar que los cambios realizados recientemente en la plataforma WEB, no hayan afectado en las funcionalidades de consulta, matrículas y realización de cursos. Las modificaciones realizadas no deberían de afectar su funcionalidad ya que fueron netamente de usabilidad y experiencia de usuario, el cliente quiere que se validen los siguientes flujos con mayor prioridad de acuerda al impacto que tienen: 1. Consultar cursos existentes 2. Matricularse en nuevo curso 3. Realizar el curso
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
Retraso en la entrega de requisitos por parte del cliente |  | El cliente no tiene claro que funcionalidades son necesarios y no ha definido los requisitos en detalle | 2 | 3 | 6 | Establecer un proceso de gestión de requisitos efectivos que incluya reuniones periódicas con el cliente para definir los requisitos y validarlos de manera temprana en el proceso de desarrollo
Retraso en la ejecucion de pruebas |  | Si el ambiente de pruebas no está disponible, no se podrán ejecutar las pruebas necesarias para garantizar la calidad del producto | 2 | 2 | 4 | Establecer un plan de contingencia que incluya la creación de un ambiende de pruebas alternativo o la ejecución de pruebas en ambiente de producción, siempre y cuando esto no afecte a la disponibilidad y estabilidad del sistema
Retraso en la entrega del producto |  | Si la obtención de las credencias y el ambiente de pruebas se demoran, es posible que el plazo de entrega del proyecto se vea afectado | 3 | 2 | 6 | Estabkecer un plan de gestión de plazos que incluya un cronograma realista y flexible, con suficiente margen de tiempo para manejar cualquier posible retraso.
Cambios constantes en los requerimentos |  | El cliente no tiene claro lo que quiere Y/o cambia de opinion constantemente | 3 | 2 | 6 | Implementar un proceso de gestión de cambios efectivos, que incluya la validación y aprobación de cualquier cambio en los requerimientos antes de su implementación
Disponibilidad de recursos |  | Escasez de recursos humanos o técnicos necesarios para llevar a cabo el proyectp | 3 | 1 | 3 | Establecer un plan de recursos claro desde el inicio de proyecto, que incluya la identificación temprana de los riesgos de recursos y la implementación de medidades de contigencia
Calidad en la entrega del producto |  | Problemas en la definición de los criterios de calidad o en la implementación de las pruebas necesarias | 3 | 2 | 6 | Implementar un plan de calidad efectivo desde el inicio del proyecto, que incluya la definición clara de los criterios de calidad y la implementación de pruebas rigurosas en cada etaba del proyecto
0
Riesgos de Producto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
Falta de claridad en la navegación |  | Diseño inadecuado de la interfaz de usuario, falta de pruebas de usabilidad, falta de consideración del feedback de los usuarios | 3 | 1 | 3 | Realizar pruebas de usabilidad para validar que la navegación es clara y fácil de entender, considerar el feedback de los usuarios y hacer mejoras según sea necesario, asegurarse de que la interfaz de usuario tenga una estructura coherente y fácil de seguir
Falta de coherencia en el diseño visual. |  | Diseño inadecuado de la interfaz de usuariofalta de consideración de la coherencia en todo el sitio web, falta de consideración del feedback de los usuarios | 3 | 2 | 6 | Asegurarse de que el diseño de la interfaz de usuario sea consistente en todo el sitio web, considerar el feedback de los usuarios y hacer mejoras según sea necesario, establecer una guía de estilo para el diseño visual y asegurarse de que todos los elementos sigan las mismas pautas
Falta de accesibilidad |  | Diseño inadecuado de la interfaz de usuario, falta de consideracion de las necesidades de los usuarios finales. | 2 | 1 | 2 | Considerar las necesidades de los usuarios finales en el diseño de la interfaz de usuario, relizar pruebas de accesibilidad para validar que el producto es accesible para todos los usuarios, cumplir con las normas y pautas establecidas.
Falta de personalización |  | Diseño inadecuado de la interfaz de usuario, falta de consideracion de las necesidades y preferencias de los usuarios, falta de personalización en el contenido y las funcionalidades | 2 | 2 | 4 | Considerar las necesidades y preferencias de los usuarios en el diseño de la interfaz de usuario, proporcionar opciones de personalización en el contenido y las funcionalidades, permitir a los uusarios personalizar su experiencia de usuario.
Falta de retroalimentación |  | Falta de feedback visual y auditivo para las acciones del usuario, falta de consideración del feedback de los usuarios, falta de pruebas de usabilidad. | 1 | 3 | 3 | Proporcionar feedback visual y auditivo para las acciones del usuario, considerar el feedback de los usuarios y hacer mejoras según sea necesario, realizar pruebas de usabilidad para validar que el feedback es adecuado y util
0
0
0
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | 15-02-2022 al 02/04/2022 |  | x
Alcance: | funcionalidades de consulta, matrículas y realización de cursos. |  |  | x
Recursos | 3 Analistas de pruebas |  | x
Demora en la creacion del ambiente de pruebas
Cobertura General: El activo digital que se probará de Choucair Testing S.A , es Choucair academy, se haran pruebas de usabilidad y experiencia de usuario, en las siguientes funcionalidades , consultar cursos existentes, matricularse en nuevos cursos y realizar el curso. Como probar: Pruebas de búsqueda básica, para asegurar que los resultados sean precisos y relevantes Pruebas de búsqueda avanzadas, para asegurar que se puedan buscar cursos con criterios específicos (por ejemplo, categorías, duración, palabras clave) pruebas de búsqueda con términos de búsqueda erróneos o ambiguos, para asegurar que los resultados de búsqueda sean útiles y relevantes. Preubas de búsqueda con resultados múltiples, para asegurar que los resultados se pueden filtrar y ordenar de manera adecuada. Pruebas de búsqueda en diferentes navegadores y dispositivos, para asegurar que la funcionalidad de búsqueda se comporte de manera consistente en diferentes plataformas. Pruebas de registro básicas, para asegurar que los usuarios puedan registrarse sin problemas. pruebas de selección de cursos, para asegurar que los usuarios puedan encontrar y seleccionar fácilmente los cursos en los que están interesados. Pruebas de compatibilidad con diferentes navegadores y dispositivos, para asegurar que el proceso de matrícula se comporte de manera consistente en diferentes navegadores. Pruebas de acceso a los cursos, para asegurar que los usuarios puedan acceder a los cursos a los que se han matriculado. Pruebas de navegación del curso, para asegurar que los usuarios puedan navegar fácilmente por el curso y acceder a todos los materiales y lecciones. Pruebas de interactividad del curso, para asegurar que los usuarios puedan interactuar de manera efectiva con el contenido del curso (por ejemplo, realizar tareas, tomar ecámenes, etc.). pruebas de compatibilidad con diferentes navegadores y dispositivos, para asegurar que la funcionalidad del curso se comporte de manera consistente en diferentes plataformas
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
El objetivo de las pruebas que le vamos hacer a Choucair academy, serán de funcionalidad , usabilidad y experiencia de usuario, unicamente en los flujos de mayor prioridad, Consultar cursos existentes, matricularse en un nuevo curso y Realizar el curso. Se harán las respectivas pruebas para evitar y disminuir el número de riegos y/ó fallas que se puedan obtener de la aplicación, además de acompañar a Choucair en la obtención de mejores resultados y de manera mas rápida , efectiva y oportuna, para la solución de errores y así lograr un producto de calidad y confianza, para Choucair y también para sus usuarios finales.
Fuera de alcance de pruebas:
No se harán pruebas mas allá de lo descrito anteriormente, no probaremos seguridad , ni la entrada al sistema, tampoco de rendimiento. Unicamente lo pactado hasta el momento.
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
Supuestos: Para el inicio de la prueba se cuentan con los siguientes supuestos: -Toda la documentación necesaria para elaborar la versión del plan de pruebas ha sido suministrada al analista de pruebas el día 15-02-2022. Si se entrega documentación posterior a esta fecha en las que se especifique modificaciones a las funcionalidades existentes o adición de nuevas funcionalidades se generarán cambios en el plan de pruebas, cronograma y el diseño de los casos de prueba, que afectarán directamente los tiempos de la prueba. -Los usuarios de aplicativos y recursos necesarios para realizar la prueba serán proporcionados por Choucair Testing. y tendrán todos los permisos y privilegios necesarios para operar adecuadamente la aplicación. -Se espera contar con un ambiente de pruebas estable. -Desarrollo debe realizar sus pruebas unitarias y entregarlas como suministro para iniciar las pruebas. -Se cuenta con los desarrollos en su versión final para la ejecución de la prueba. El equipo de desarrollo tendrá la disposición de solucionar y despejar lo más pronto posible las dudas e inconvenientes que se presenten relacionadas con el ambiente de pruebas y temas del negocio.
Fechas
Recursos
Alcance
Note on B2: La metodología no está basada en formatos por lo cual no se deben de sesgar y conocer su aplicación independientemente la forma de trabajo
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B25: Los riesgos de proyecto sirven para definir las causales de desfase
Note on I26: Plan de acción que este dentro de su alcance como equipo de pruebas es decir que usted lo pueda ejecutar.
Note on I34: Los riesgos de producto se mitigan con tipos de pruebas y tecnicas que hacen parte de la estrategia y alcance de pruebas.
Note on B91: Los supuestos del proyecto son todos aquellos factores que son suficientes para el cumplimiento del proyecto pero que se escapan de nuestro marco de acción, es decir que no son controlables.

## Estrategia
ESTRATEGIA 4
De acuerdo con los riesgos, restricciones y supuestos definidos para esta versión del producto, se plantea llevar a cabo las pruebas priorizándolas por funcionalidad de la siguiente manera: |  |  |  | Que falto
| FUNCIONALIDAD | ATRIBUTOS A EVALUAR | TIPO DE PRUEBA/TÉCNICAS DE PRUEBA A USAR
| Consultar cursos existentes | *Encontrar cursos o cursos cuando se quieren buscar con palabras claves * Que el curso exista y aparezca *Mostrar de manera adecuada el curso (Clara y concisa) | *Ingresos de datos válidos y no válidos *Usabilidad Básica *Pruebas de usabilidad técnicas ux ui | * Acompañamiento en pruebas de aceptación * Definir los objetivos de prueba partiendo de la necesidad Definiendo el por que y para que * planeación * diseño * ejecución y cierre * alinear en que orden el cliente realizará las entregas *
| Matricularse en nuevo curso | *Matricularse a un curso nuevo *Matricularse a varios cursos nuevos *Matricularse al curso escogido *Matricularse en un curso existente *No poder matricularse a un curso que no existe | *Ingresos de datos válidos y no válidos *Usabilidad Básica
| Realizar el curso | *Realizar un curso escogido *Encontrar cursos Escogidos *No encontrar cursos No escogidos | *Ingresos de datos válidos y no válidos *Usabilidad Básica
Esto teniendo en cuenta la dependencia y nivel de riesgo de cada una de ellas permitiendo mitigar los riesgos identificados y a su vez aumentar el nivel de calidad en el producto. Durante el proceso ejecución de las pruebas se establece un cronograma de ejecución que permita a los diferentes equipos de pruebas llevar a cabo sus pruebas sin ningún impedimento. Para llevar control y seguimiento de los issues durante las pruebas, se implementará un bugtracker que permita la gestión y evitar incumplimiento de ANS.

## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 5
2
1
1
1
Planeacion |  |  |  |  | 6 | Encuentra más información en: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Estimaci%C3%B3n_pruebas-_C%C3%A1lculo_de_esfuerzo,_fechas_pruebas_y_personas https://web.microsoftstream.com/channel/334be849-2f97-4271-8657-d254612e96c8
1
1
1
1
1
1
Diseño |  |  |  |  | 6
1
1
1
1
1
1
Ejecucion |  |  |  |  | 6
1
1
1
1
1
1
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 4
1
1
1
1
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 5
1
1
1
1
1
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 32 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 0 |  | 0% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 32 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 3
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 27
|  |  | Total dias |  | 3.5556
Note on G40: El esfuerzo, se refiere a las Horas/Hombre calculadas en la estimación para la realización de una actividad o varias actividades planeadas sin incluir el desfase (desviaciones) que puedan afectarlas durante su realización, es decir, se calcula como si fuese una realización "ideal" de la actividad.
Note on G42: Es un valor porcentual que pretende reflejar el efecto de las desviaciones que normalmente se presentan en la estimación del esfuerzo.
Note on G43: Es el esfuerzo calculado para realizar una actividad considerando los factores que pueden afectar la realización "ideal" de las actividades planeadas, dicho esfuerzo es el resultado de tomar el esfuerzo y multiplicarlo con los factores de ajuste que se identificaron para el proyecto. Es útil si para proyectos donde la restricción fija NO es la fecha de terminación.

## Factor de Ajuste
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Mala calidad de artefacto recibido-Desarrollo |  |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Alistamiento de ambientes-Ambientes QA |  |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Pendiente de Instalación Por Infraestructura-Infraestructura
Cambio de alcance-Gestion de la Demanda |  |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Administración y control de versiones o releases de software-Versiones
Desconocimiento negocio-Fabrica QA
Incumplimiento en la entrega de artefactos(Pend Entrega del desarrollo)-Desarrollo
Gestión issues(Bloqueado por defecto)-Desarrollo | 22%
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución - Infraestructura
Actividades de SW o HW no planeadas-Infraestructura QA | 1%
Ejecución en ambientes compartidos-Release Management
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas -QA
Eventos externos | 200%
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 223% | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes
Note on A5: Causales de desfase: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Clasificaci%C3%B3n_Desfases